## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/a/8gHQHkea（按结对编程小组提交）
软件工程21级 | 学号 | 2106050233 2106050229 | 姓名 | 周子扬 颜天宇
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 2 | 8 | 2 | 6.8966
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 2 | 8 | 2 | 6.8966
2 开发 | 19 | 76 | 23 | 79.3103
2.1 需求分析 | 2 | 8 | 2 | 6.8966
2.2 生成设计文档 | 2 | 8 | 3 | 10.3448
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 4 | 1 | 3.4483
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 1 | 4 | 1 | 3.4483
2.5 具体设计 | 3 | 12 | 4 | 13.7931
2.6 具体编码 | 5 | 20 | 7 | 24.1379
2.7 代码复审 | 3 | 12 | 3 | 10.3448
2.8 测试 | 2 | 8 | 2 | 6.8966
3 报告 | 4 | 16 | 4 | 13.7931
3.1 测试报告 | 1 | 4 | 1 | 3.4483
3.2 计算工作量 | 1 | 4 | 1 | 3.4483
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 2 | 8 | 2 | 6.8966
总时间 | 25 | 100 | 29 | 100